## 待辦事項
日期 | 簡述 | 完成(V) | 完成日期
2016-09-12 | 開放式共用資料庫預估表詢問DBA | V | 2016-09-13
2016-09-12 | fcb/dbftp申請開放OAO之fcb079\wms目錄權限 | V | 2016-09-30
2016-09-12 | 申請開放連結簡訊系統之防火牆 |  |  | 待IBM開發完帳號密碼輸入畫面後，再由業管單位申請簡訊系統帳號
2016-09-12 | 追蹤數銀處彙整各單位申請簡訊系統系統帳號、密碼進度
2016-09-12 | 詢問9F廖恩賜新客服系統資料至BIG DATA之layout | V | 2016-09-19 | 由數銀處確認layout並通知信卡處、通路部
2016-09-12 | 系統使用者登記簿帳號確認、用印 | V | 2016-09-22
2016-09-12 | 與小董確認系統交接日期
2016-09-12 | 與Aiden確認Runtime之ITAdmin群組角色設定 | V | 2016-09-13
2016-09-12 | 追蹤WAF防禦機制效能問題
2016-09-13 | 追查PC連結伺服器防火牆3389 | V | 2016-09-19 | 由璟鋒申請tag Server禁止3389
2016-09-22 | get Offer之API部署至208之9080(For 迎賓系統)
2016-09-22 | WebSphere版本提升(For弱點修補)
2016-09-22 | 測試機移至VM，空出一台實體機
2016-10-17 | 測試機DB帳號bdadmin密碼與正式機相同
2016-10-20 | 1.本機安全性原則--拒絕透過遠端桌面服務登入加入administrator、bdscheduler 2.確認伺服器時間同步 | V
2016-10-20 | 提升防毒軟體防護模組、確認防毒軟體排程完整掃描 | V
2016-10-21 | IBM提供Cognose過版程序 | V
2016-10-21 | Interact log檔縮小
2016-10-21 | 1.206連DW5防火牆申請 2.DW5之CIF、EDM黑名單申請建置 | V | 2016-10-25
2016-10-21 | EDM、SMS上版程序設定未完成
2016-10-21 | DB帳號bdadmin需要有create table權限 | V | 2016-10-25
2016-10-21 | Campaign起專案 | V | 2016-11-30
2016-10-26 | 206重開機後IBM Campaign Listener未啟動，增加Script | V |  | IBM已在測試機完成每分鐘的BAT去監控LISTENER並啟動 但 20170308-(106第一季弱點修補執行時)系管有建議把Campaign Listener服務設定為 延後啟動 看是否可行
2016-10-26 | Adobe DPU移至205
2016-10-28 | Cognose報表整合至Interact介面
2016-12-06 | Cognose開發介面沒有權限控管
2016-12-06 | 整合支付程式上版 | V
2016-12-06 | 迎賓系統介接情境展示 | V
2016-12-06 | API文件調整 | V | 2018-02-01
2016-12-06 | SMS帳號密碼輸入之密碼暗碼顯示
2016-12-06 | Adobe客戶行為預測與分析運用主題報表了解 | V

## 通路整合
通路名稱 | Inbond /Outbond | 通路測試區 | 通路IP | Adobe Sensor(正式) | Adobe Sensor(測試) | Interact廣告 | 資訊窗口 | 業管窗口 | BIG DATA 上線日期 | 通路 上線日期 | JS檔名 | enhanced pages | HTML display Type(.flt) | URL
BIG DATA系統 |  |  |  | 210.59.232.113~114 | 10.14.88.96
官網(英文版) | I/O |  |  | 210.59.232.88~89 (IHS-ibmHTTP Server ) | 10.14.88.198 | 開新視窗，覆蓋原廣告版位 | 藍毓豪 | 數銀_白仁豪 | 2015-09-02 |  | WebConnect.js | index.action | Image_Banner_Link.flt Image_Banner_Link_Bottom.flt
新官網 | I/O | 10.14.89.31:9080/servlet/fbweb/Home | 210.59.232.88 210.59.232.89 | X |  | 取代輪撥廣告第1、2、4則 | 藍毓豪 | 數X_白仁豪 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | WebConnect-fbweb.js | new firstbank | TopBanner_Homepage.flt
官網_信用卡專區 | I |  | 210.59.232.88 210.59.232.89 | X |  |  | 開發：信卡_牛維娟 過版：黃建富 |  | 2015-09-02
信用卡網路服務 | I |  |  | X |  | V | 信卡_牛維娟 |  | 2016-01-18 |  | WebConnect-card.js | CCardBanner | CreditCard_Banner.flt | card.firstbank.com.tw
基金理財網 | I/O |  | 210.66.210.11 | X |  | V | 江協家 | 理財_羅聰緯 | 2015-11-11 |  | WebConnect-fund.js | fund website | fund.flt
個網 | I/O |  |  | X |  | 取代廣告版位第一、二、四順位 | 黃明正 | 數銀_士宏 | 2016-03-25 |  | WebConnect-ibank.js | ibank ibank_login | ibank_banner.flt ibank_logined.flt
第ｅ行動APP | I |  |  | 210.59.232.96~97(IHS) 210.59.232.53~54(舊的) | 10.14.84.5 (20180327知道沒了，只剩.6) 10.14.84.6 10.10.73.73(舊的) |  | 吳志偉 |  | 2016-06-07
企網 | I |  |  | 210.59.232.116、117、118 | 10.14.84.15 10.10.75.132(舊的) |  | 曾烱禎 |  | 2016-04-01
企網APP | I | [5 empty] | 張郁芬 |  |  | 2016-12-26
整合支付 | I |  | 210.59.232.82 210.59.232.83 10.20.4.142 10.20.4.143 | X |  |  | 王恩晞 |  | 2016-12-15 |  | WebConnect-pay.js
迎賓系統 | I/O |  | 10.20.10.71 10.20.10.72 | X | API測試區10.14.88.64 |  | 高嘉宏 |  |  |  | 提供API 呼叫
EDM系統 | O |  |  | X |  |  | 張美鳳 |  | 2016-10-27 |  | FTP到OAO EDM去抓
簡訊系統(SMS) | O |  |  | X |  |  | 侯棨鐙 |  | 2016-10-27
新客服系統 | O |  | 10.20.4.235 10.20.4.236 | X | API測試區 10.14.89.51 10.14.89.52 |  | 王瑞欽 | 信用卡處 | API | 2017-01-23
Beacon系統 | O | 10.14.88.111 | 10.20.3.31 | X |  |  | 賴文傑
第e數速貸 | I | 10.14.88.198 | 210.59.232.21 | X |  |  | 張茂軒
微企e時貸 暫時走企網的sensor | I | 10.14.84.15 (防火牆開第e金網的-AP 10.14.84.10) |  |  |  |  | 趙婉婷 |  | 2018-11-13 |  | WebConnector-meloan.js
數位客群經營互動平台 |  |  |  | X |  |  | 蔡長恩 |  |  |  | WebConnector-007online.js
智能理財 |  |  |  | X | [6 empty] | WebConnector-efirst.js
數位行銷設計平台 |  |  |  | X |  |  | 蔡軒皓 |  |  |  | WebConnector-weba.js
第E速貸 |  |  |  | X | [6 empty] | WebConnector-loan.js
繳費網 |  |  |  | X | [6 empty] | WebConnector-nsap.js
第e金網(香港分行)無障礙網銀 |  |  |  | X | [6 empty] | WebConnector-anbobs.js

## 問題點彙整
日期 | 問題描述 | 解決方案 | 完成(V) | 完成日期
2016-09-10 | Interact Design Time之Campaign執行後，無名單產生 | 開啟該流程圖後，發現有流程之間未拉線，造成流程圖未執行完成 | V | 2016-09-10
2016-09-19 | Interact Design Time用Chrome開啟Campaign流程圖後，選取-->確認、取消鍵後，系統無回應
2016-09-20 | 家昇反映經理放行部署時，出現錯誤 | 改以LDAP認證後，需重新啟動六台RunTime，始能以LDAP帳號放行部署 | V | 2016-09-23
2016-09-21 | 測試機Window Update無法更新
2016-09-21 | 第ｅ支付廠商測試無法解析bdtag-uat.firstbank.com.tw | 第ｅ支付之Web Server在DMZ測試區，可以解析Domain Name，但無法連結該IP之80 port，需開通防火牆 | V | 2016-09-21
2017-04-28 | http://bdintrp01.firstbank.com.tw:9081/interact/servlet/DeploymentServlent 的重新載入通知失敗 非預期的部署異常狀況: E:\IBM\EMM\Interact\Ecache\PatternStateCache.data(0 KB)存取被拒 | Server重新開機，Node1、Node2、Node3服務同時啟動，互搶該檔案的存取權，若沒搶到就會出現存取被拒，而造成後續問題發生。
2017-05-04 | [5/4/17 10:04:08:024 CST] 00008eb8 ServletWrappe E com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper service SRVE0014E: Uncaught service() exception root cause InteractJSService: java.net.SocketTimeoutException: Async operation timed out
[5/4/17 10:13:43:809 CST] 00000034 ThreadMonitor W WSVR0605W: Thread "WebContainer : 86" (00008ebb) has been active for 635731 milliseconds and may be hung. There is/are 1 thread(s) in total in the server that may be hung.
2017-05-04 | 經理00770027 部署失敗，錯誤訊息 鑑別失敗，您輸入的登入資訊可能無效，或伺服器群組無法使用，或是伺服器群組已重新啟動。

## 服務停止統計
日期 | 時間 | IP | 問題簡述 | 解決方式 | 每日監控報表填報 | 處理填報
2016-11-01 |  | 203、206 | 網路不通
2016-11-14 |  | 203、206 | 網路不通
2016-12-01 |  | 203、206 | 網路不通 | 12/9切換網卡、MAC
2016-12-12 |  | 203、206 | 網路不通 | 12/12更換網路線
2016-12-12 |  | 207 | Node2 Crash
2016-12-14 | 15:30 | 203、206 | 網路不通
2016-12-15 | 8:00 | 203、206 | 網路不通 | 12/15更換網路線、Swich Port
2016-12-15 | 11:00 | 208 | Node1 Crash
2016-12-22 | 15:30 | 208 | Node2、3 Crash
2016-12-22 | 19:00 | 203、206 | 網路不通
2017-01-10 |  | 203、206 | 防毒軟體網路防護模組移除
2017-01-24 | 21:51 | 205、209、210 | 網路不通 | 再觀察
2017-07-08 | 7:25 | 205 | 網路不通
2017-09-25 | 8:00 | 203、206 | 網路不通 | 註:應該是9/23凌晨(206的18:00批次有正常執行
2017-09-25 | 11:40 | 203、206 | 網路不通
2017-12-11 | 8:56 | 203、206 | 網路不通
2018-01-24 | 11:01 | 208:9082 | 208 node3
2018-01-25 | 12:30 | 208:9081 | 208 node2
2018-01-26 | 14:30 | 208:9081 | 208 node3
2018-01-30 | 13:31 | 208:9082 | 208 node2
2018-02-02 | 9:31 | 208:9081 | 208 node2
2018-02-05 | 9:01 | 203、206 | 網路不通 | 已更新網卡firmware,driver版本
2018-02-06 | 9:36 | 207:9081 | 207 node2
2018-02-06 | 11:02 | 208:9082 | 208 node2
2018-02-08 | 9:33 | 207:9081 208:9081 | 207 node2 208 node2 | 重啟207，無法開機成功 10:35直接重啟204 MAC衝突
2018-02-12 | 10:31 | 207:9082 208:9081
2018-02-13 | 10:40 | 207 208 |  | IBM到場查看LOG 調整207 208 LOG Level為debug
2018-02-21 | 11:32 | 207:9081 | 207 node2
2018-02-23 | 10:00 | 207:9081 | 207 node2
2018-03-02 | 9:31 | 207 :9081 208 :9082 | 207 node2 208 node3
2018-04-25 | 13:30 | 205 | 網路不通 |  | Adobe Insight Host Server(10.20.4.205)網路不通。 | 13:30至機房重啟設備網卡後，13:55後恢復正常運作。
2018-05-04 | 8:05 | 205 | 網路不通 |  | Adobe Insight Host Server(10.20.4.205)網路不通。 | 08:34至機房重啟設備網卡後，恢復正常運作

## 重要事件變更上版
2017-04-06 | 2017-07369 | 賴文傑 | WAS升級8.5.5.4 WAF_IIS_Crypto IIS使用本地時間為檔案命名
2018-05-08 |  |  | 更新204 205 firmware NIC driver

## 通路整合筆記
四、 WebConnector設定 | 測試環境 | http://bdaddpt01.firstbank.com.tw:9080/webads/jsp/WebConnector.jsp
| 正式環境 (runtime1, runtime2皆須設定) | runtime1:bdintrp01.firstbank.com.tw:9080/webads/jsp/WebConnector.jsp runtime2:bdintrp02.firstbank.com.tw:9080/webads/jsp/WebConnector.jsp

## Beacon介接
返回 | Beacon接BigData
ISSUE
| Beacon偵測到客戶來行 | 走動式行銷 SFA | 真的依ID的行銷話術
|  | 第e行動 EAPP | 可設定式固定歡迎詞
不同通路的treatCode要分 A方案_IP_SFA A方案_IP_EAPP
API設定 Log Learning 設0，不Log Learning
CUST_ID 50長度 因為會有 Device id